## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
USR-001 | Como usuario (Free), necesito registrarme validando mi RUT o con Google, con la finalidad de crear mi cuenta en la plataforma. | Registro | Planificada | 5 pts | S1 | Muy Alta | Soporta registro clásico + Google con onboarding.
USR-002 | Como usuario (Free), necesito iniciar sesión (JWT o Google), con la finalidad de acceder de forma segura a mi cuenta. | Login | Planificada | 3 pts | S1 | Muy Alta | Maneja GoogleId + AuthProvider.
USR-003 | Como usuario (Free), necesito ver y editar mi perfil, con la finalidad de gestionar mis datos personales. | Perfil usuario | Planificada | 5 pts | S2 | Alta | Incluye editar datos personales, guardar tarjeta, cambiar contraseña.
USR-004 | Como usuario (Free), necesito consultar mi historial de compras y últimos eventos asistidos, con la finalidad de revisar mis actividades. | Historial | Planificada | 3 pts | S5 | Media | Se alimenta desde tabla transacciones + asistencias.
USR-005 | Como usuario (Free), necesito eliminar mi cuenta de forma permanente, con la finalidad de darme de baja del sistema. | Eliminar cuenta | Planificada | 2 pts | S5 | Media | Debe borrar datos sensibles (cumplir normas).
MEM-001 | Como member (Plan Basic), necesito crear eventos (máx. 5 al mes), con la finalidad de ofrecer servicios/eventos propios. | Crear evento member | Planificada | 8 pts | S2–S3 | Muy Alta | Validar límite mensual en BD.
MEM-002 | Como member, necesito gestionar mis eventos creados (editar/eliminar), con la finalidad de mantener mi información actualizada. | Gestionar eventos | Planificada | 5 pts | S3 | Alta | Restricción de solo los 5 eventos creados.
MEM-003 | Como member, necesito ver métricas básicas de mis eventos (cupos, inscritos, pagos), con la finalidad de controlar la asistencia. | Métricas eventos | Planificada | 5 pts | S4 | Alta | Panel simple tipo dashboard.
ADM-001 | Como admin (Plan Premium), necesito gestionar usuarios de mis eventos (crear, editar, eliminar), con la finalidad de administrar mejor mi comunidad. | CRUD usuarios evento | Planificada | 8 pts | S3 | Muy Alta | Panel limitado a usuarios de sus eventos.
ADM-002 | Como admin, necesito gestionar los eventos de la plataforma, con la finalidad de mantener la calidad del sistema. | CRUD eventos admin | Planificada | 8 pts | S3–S4 | Alta | Acceso a más control que member.
SUP-001 | Como superadmin (Plan Gold), necesito gestionar todo el sistema (usuarios, eventos, planes, pagos), con la finalidad de administrar la plataforma completa. | Panel superadmin | Planificada | 13 pts | S4 | Muy Alta | Rol con privilegios totales.
SUP-002 | Como superadmin, necesito ver reportes de ventas, planes y participación, con la finalidad de analizar el rendimiento de la plataforma. | Reportes | Planificada | 8 pts | S5 | Alta | Tablas y gráficos (ventas, membresías activas).
PAY-001 | Como usuario, necesito guardar mi tarjeta como método de pago, con la finalidad de usar la misma en futuras compras. | Guardar tarjeta | Planificada | 5 pts | S4 | Alta | Tokenización vía Mercado Pago.
PAY-002 | Como usuario (Free/Member/Admin), necesito realizar pago de plan/entradas a través de Mercado Pago, con la finalidad de activar beneficios o confirmar asistencia. | Checkout | Planificada | 8 pts | S3–S4 | Muy Alta | Incluye back (preferencias + webhooks) y front (checkout).
PAY-003 | Como sistema, necesito validar pagos vía webhook de Mercado Pago, con la finalidad de activar planes/eventos solo tras pago aprobado. | Webhook MP | Planificada | 8 pts | S3 | Muy Alta | Idempotente para evitar duplicados.
SYS-001 | Como sistema, necesito cifrar contraseñas y datos sensibles, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios. | Seguridad | Planificada | 5 pts | S1 | Muy Alta | Uso de BCrypt y encriptación sensible.
SYS-002 | Como sistema, necesito controlar concurrencia en la BD, con la finalidad de evitar sobreventas de cupos y duplicados de pago. | Concurrencia | Planificada | 8 pts | S2 | Muy Alta | Uso de transacciones y locks en SQL Server.
AUTH-005 | Como usuario, necesito iniciar sesión con Google, con la finalidad de acceder rápidamente sin crear cuenta desde cero. | Login Google | Planificada | 5 pts | S3 | Muy Alta | OAuth 2.0 con AuthProvider=google.
AUTH-006 | Como usuario con Google, necesito completar mi registro (RUT, userName, contraseña), con la finalidad de activar mi cuenta en la plataforma. | Onboarding Google | Planificada | 5 pts | S3–S4 | Muy Alta | Campos pre-rellenados desde Google.
BILL-004 | Como usuario, luego de registrarme, quiero elegir un plan (Free, Basic, Premium, Gold) y si es pago redirigir a Mercado Pago, con la finalidad de activar beneficios. | Selección de plan | Planificada | 5 pts | S4 | Muy Alta | Flujo enlazado a checkout.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.