## Gantt
Actividad | Categoría | Duracion (Semanas) | S1 11-Agosto | S2 18-Agosto | S3 25-Agosto | S4 01-Septiembre | S5 08-Septiembre | S6 15-Septiembre | S7 22-Septiembre | S8 29-Septiembre | S9 06-Octubre | S10 13-Octubre | S11 20-Octubre | S12 27-Octubre | S13 03-Noviembre | S14 10-Noviembre | S15 17-Noviembre
Levantamiento de requisitos | Análisis | 1
* Reunión con stakeholders | Análisis | 0.5
* Identificación de casos de uso | Análisis | 0.5
Diseño de arquitectura y BD | Diseño | 2
* Modelo entidad–relación | Diseño | 1
* Definición de endpoints API | Diseño | 1
Desarrollo del back-end (API, seguridad) | Desarrollo | 4
* Configuración entorno + migraciones DB | Desarrollo | 1
* Autenticación JWT + Roles | Desarrollo | 1
* CRUD Usuarios / Eventos | Desarrollo | 2
* Integración API Mercado Pago (Back-End) | Desarrollo | 1
* Login con Google (Back-End) | Desarrollo | 1
* Onboarding Google (Back-End) | Desarrollo | 1
Desarrollo del front-end (UI/UX) | Desarrollo | 4
* Configuración Next.js + Tailwind | Desarrollo | 1
* Login/Registro + Dashboard | Desarrollo | 1
* Listado de eventos con filtros | Desarrollo | 1
* Integración con API + ajustes UI | Desarrollo | 1
* Checkout UI con Mercado Pago (Front-End) | Desarrollo | 1
* Login con Google (Front-End) | Desarrollo | 1
* Pantalla de Onboarding | Desarrollo | 1
* Selección de Plan | Desarrollo | 1
Integración front-end + back-end | Integración | 2
* Validar flujos completos | Integración | 1
* Corrección de errores críticos | Integración | 1
Pruebas unitarias y funcionales | QA | 2
* Casos de prueba + automatización | QA | 1
* Pruebas UI/Seguridad | QA | 1
Documentación y manual de usuario | Cierre | 2
* Documentación técnica | Cierre | 1
* Manual de usuario | Cierre | 1
Informe y entrega final | Cierre | 1
* Preparar presentación + defensa | Cierre | 1
Sprints | Rango de Semanas | Qué cubre
Sprint 1 – Análisis y Requisitos | S1-S2 | Incluye todas las subtareas de requisitos
Sprint 2 – Diseño de Arquitectura | S2-S3 | Incluye las subtareas de diseño (DER, endpoints)
Sprint 3 – Desarrollo Back-End | S3-S6 | Configuración, JWT, CRUD, seguridad
Sprint 4 – Desarrollo Front-End | S7-S10 | Next.js, login, dashboard, eventos, integración
Sprint 5 – Integración y QA | S11-S12 | Validación de flujos, pruebas unitarias, QA
Sprint 6 – Documentación y Entrega | S13-S15 | Documentación técnica, manual, informe y defensa